## Приложение № 1

к постановлению Исполкома

ФНПР от 18.12.2019 № 8-1

## П Л А Н

основных мероприятий, посвященных  30-летию образования ФНПР

и 115-летию профсоюзного движения в России

| №№п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1. | Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению празднования 30-летия образования ФНПР и 115-летия профсоюзного движения в России. | декабрь 2019 г. | Исполком ФНПР, Департамент организационной работы и развития профсоюзного дви-жения Аппарата ФНПР |
| 2. | Торжественное заседание, посвященное 30-летию образования ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России (по отдельному плану). | сентябрь-октябрь | Исполком ФНПР, Департамент организационной работы и развития профсоюзного дви-жения совместно с другими структурными подразделениями Аппарата ФНПР |
| 3. | Подготовить и направить поздравительные письма и приглашения на юбилейные мероприятия ветеранам ФНПР и профсоюзного движения России. | август-сентябрь | Департаменты Аппарата ФНПР: организационной работы и развития профсоюзного движения, делопроизводства, контроля и архива, профком Аппарата ФНПР |
| 4. | Встреча руководства ФНПР с ветеранами ФНПР и профсоюзного движения России. | сентябрь-октябрь | Руководство ФНПР, Депар-таменты Аппарата ФНПР: социального развития, организационной работы и развития профсоюзного движения совместно с другими структурными подразделениями Аппарата ФНПР, профком Аппарата ФНПР |
| 5. | Встреча студентов и сотрудников ОУП ВО «АТиСО» с ветеранами профсоюзного движения. | апрель -май | Академия труда и социальных отношений |
| 6. | Проведение смотров-конкурсов на лучшую первичную профсоюзную организацию в рамках Года 30-летия ФНПР. Награждение победителей провести на торжественном заседании, посвященном 30-летию образования ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России. | февраль-август | Членские организации ФНПР, Организационный комитет по подготовке и проведению празднования 30-летия образования ФНПР и 115-летия профсоюзного движения в России, Департамент органи-зационной работы и развития профсоюзного движения Аппа-рата ФНПР |

| 7. | Организация и проведение в членских организациях ФНПР, подведомственных учреждениях и организациях ФНПР мероприятий, посвященных 30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России (по отдельным планам). | в течение года | Членские организации ФНПР, руководители подведомственных учреждений и организаций ФНПР, секретари ФНПР – представители ФНПР в феде-ральных округах, Департамент организационной работы и развития профсоюзного дви-жения Аппарата ФНПР совместно с другими структурными подразделениями Аппарата ФНПР |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. | Рекомендовать членским органи-зациям ФНПР подготовить и провести собрания в первичных профсоюзных организациях, посвя-щенные 30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России. | в течение года | Членские организации ФНПР, секретари ФНПР – предста-вители ФНПР в федеральных округах |
| 9. | Разработать и учредить Почетную грамоту ФНПР «30 лет Федерации Независимых Профсоюзов России». | декабрь 2019 | Исполком ФНПР, Департамент организационной работы и развития профсоюзного движе-ния Аппарата ФНПР, |
| 10. | Подготовить и рассмотреть предложения о награждении организаций профсоюзов, профсо-юзных работников и активистов государственными и профсоюзными наградами. | январь-август | Членские организации ФНПР, Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР, Комиссия ФНПР по рассмотрению наградных мате-риалов, структурные подразде-ления Аппарата ФНПР |
| 11. | Всероссийское совещание предсе-дателей первичных профсоюзных организаций в рамках Года 30-летия ФНПР (по отдельному плану). | апрель 2020 | Исполком ФНПР, членские организации ФНПР, Департамент организационной работы и развития профсоюзного движе-ния Аппарата ФНПР |
| 12. | Конкурс студенческих работ (статьи) по профсоюзной тематике | апрель-май | Академия труда и социальных отношений |
| 13. | Конкурс членских организаций ФНПР по обучению профсоюзных кадров и актива. | до 30 июня | Институт профсоюзного движе-ния ОУП ВО «АтиСО», совместно с членскими организациями ФНПР |
| 14. | Неделя профсоюзов в ОУП ВО «АтиСО». | 14-18 сентября | Академия труда и социальных отношений, совместно с членскими организациями ФНПР |
| 15. | Конкурс рефератов с презентациями «Деятельность ФНПР на современном этапе». | сентябрь | Дагестанский гуманитарный институт (филиал) ОУП ВО «АТИСО» |
| 16. | VI Международная конференция «Социально-трудовые конфликты». | 3 апреля | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов |

| 17. | Организация тематической секции (по профсоюзной проблематике) в рамках XX Международных Лихачевских научных чтений. | 21 мая | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов |
| --- | --- | --- | --- |
| 18. | III научный форум аспирантов «К новому технологическому укладу: человек и его работа». | март | Академия труда и социальных отношений |
| 19. | VII Международная научно-практическая конференция: «Мир труда в XXI веке: производи-тельность труда и профсоюзы». | 17 сентября | Академия труда и социальных отношений |
| 20. | Дискуссионный студенческий клуб по теме: «ФНПР- 30 лет на службе человека труда». | март | Академия труда и социальных отношений |
| 21. | Организация выставки в библиотеке ОУП ВО «АтиСО» на тему «Актуальные вопросы развития профсоюзного движения». | в течение года | Академия труда и социальных отношений |
| 22. | Всероссийский семинар-совещание по вопросам молодежной политики ФНПР, посвященный 30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России. | апрель-май | Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР, Молодежный совет ФНПР |
| 23. | Организация и проведение Всероссийского молодежного профсоюзного форума ФНПР | июнь-август | Департамент организационной работы и развития профсоюзного движения Аппарата ФНПР, Молодежный совет ФНПР |
| 24. | Проведение первомайских меропри-ятий и мероприятий в рамках Всемирного дня действий «За достойный труд!» с исполь-зованием тематики 30-летия образования ФНПР и 115-летия профсоюзного движения в России. | май, октябрь | Членские организации ФНПР, секретари ФНПР – предста-вители ФНПР в федеральных округах, Департамент организа-ционной работы и развития профсоюзного движения, структурные подразделения Аппарата ФНПР |
| 25. | Семинар-совещание главных техни-ческих инспекторов труда общероссийских, межрегиональных профсоюзов и территориальных, межрегиональных объединений организаций профсоюзов, приуро-ченные к 30-летию образования ФНПР. | май | Техническая инспекция труда ФНПР, членские организации ФНПР |
| 26. | Рекомендовать членским органи-зациям ФНПР организовать фестивали, конкурсы, смотры коллективов самодеятельного художественного творчества профсоюзов; физкультурно-спортивные праздники. | в течение года | Членские организации ФНПР, секретари ФНПР - представители ФНПР в федеральных округах |

|  | Проведения финальных спортивных соревнований и итогового концерта коллективов - победителей смотров художественной самодеятельности профсоюзов. | октябрь |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 27. | Участие в организации фестиваля рабочей песни, посвященной 30-летию ФНПР. | июнь | Газета «Солидарность», Молодежный совет ФНПР, Департамент социального развития Аппарата ФНПР совместно с Федерацией профсоюзов Свердловской области |
| 28. | Организация и проведение Всероссийских детских соревно-ваний по мини-футболу на «Кубок «Союз Труда». | июнь | Департамент социального развития Аппарата ФНПР |
| 29. | Участие в организации конкурсов профсоюзных агитбригад, посвя-щенных 30-летию ФНПР. | апрель | Секретари ФНПР, представители ФНПР в федеральных округах; газета «Солидарность», Молодежный совет ФНПР, Департамент социального развития Аппарата ФНПР |
| 30. | Информировать зарубежные профцентры и международные профсоюзные организации о мероприятиях, посвященных 30-летию образования ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России. | в течение года | Департамент международного сотрудничества Аппарата ФНПР |
| II. Пропагандистско-издательские и культурно-массовые мероприятия |  |  |  |
| 31. | Развернуть активную информационно- пропагандистскую работу по разъяснению целей и задач ФНПР, повышению эффективности деятельности организаций профсоюзов, их организационного и финансового укрепления, активно используя при этом отчетно-выборную кампанию в профсоюзах. | в течение года | Членские организации ФНПР, секретари ФНПР - представители ФНПР в федеральных округах, структурные подразделения Аппарата ФНПР |
| 32. | Создать на официальном сайте ФНПР, в центральной профсоюзной газете «Солидарность», на информационных ресурсах членских организаций ФНПР постоянную рубрику «30 лет ФНПР». | январь | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, Центральная профсоюзная газета «Солидарность», членские организации ФНПР |
| 33. | Организовать публикацию материалов по истории профсоюзов, деятельности ФНПР и ее членских организаций в современных условиях, интервью Председателя | в течение года | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, Центральная профсоюзная газета «Солидарность», членские организации ФНПР |

|  | ФНПР, других профсоюзных лидеров в центральных, профсоюзных, региональных и отраслевых изданиях. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 34. | Организовать проведение конкурса и учредить премию профсоюзов за лучшие журналистские работы, посвященные 30-летию ФНПР и 115-летию профсоюзного движения в России в центральных, региональных и профсоюзных средствах массовой информации. | в течение года | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР |
| 35. | Введение в научный журнал «Труд и социальные отношения» специи-альной рубрики «К 30-летию образования ФНПР». | в течение года | Академия труда и социальных отношений |
| 36. | Межвузовское исследование «Эволюция регулирования социально-трудовых отношений в Российской Федерации. Взгляд профсоюзной стороны». | в течение года | Академия труда и социальных отношений, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов |
| 37. | Подготовка и публикация статьи в журнале «Труд и социальные отношения». Рабочее название: «30 лет движения по пути социального прогресса и справедливости (Итоги и перспективы сотрудничества ФНПР и ОУП ВО «АТиСО»)». | 1 или 2 номер журнала | Академия труда и социальных отношений |
| 38. | Выпуск научного сборника статей аспирантов ОУП ВО «АТиСО», посвященного 30-летию образования ФНПР. | февраль | Академия труда и социальных отношений |
| 39. | Актуализация и переиздание книги, посвященной истории ФНПР (как инициативной НИР (заказ от ФНПР). | март - сентябрь | Академия труда и социальных отношений |
| 40. | Подготовить предложения и обеспечить изготовление открыток, значков и другой продукции с юбилейной символикой. | до 1 апреля | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, отделы Аппарата ФНПР: финансовый, управления делами ФНПР |
| 41. | Подготовить предложения по размещению на уличных рекламных щитах и растяжках информации о 30-летии ФНПР и 115-летии профсоюзного движения в России. | до 1 марта | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР, департаменты Аппарата ФНПР: финансовый, управления делами ФНПР |
| 42. | Подготовить и издать сборник «30 лет ФНПР. История – в документах» (историческая хроника, изложенная в официальных документах, принятых ФНПР в период 1990-2020 годов). | август | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР |

| 43. | Подготовить фильм о профсоюзах. | август | Департамент общественных связей Аппарата ФНПР |
| --- | --- | --- | --- |
| 44. | Подготовить и издать 7 книг по проблематике социально-трудовых отношений. | в течение года | Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов |
| 45. | Развернуть экспозиции выставки в музее профсоюзов России и организовать фотовыставки во Дворце труда профсоюзов, посвященные 30-летию образования ФНПР и 115-й годовщине профсоюзного движения в России, а также об истории международной деятельности ФНПР. | в течение года | Департамент социального развития Аппарата ФНПР |
| 46. | Организовать выставки литературы и читательские конференции, посвя-щенные 30-летию образования ФНПР. | январь-декабрь | Департамент социального развития Аппарата ФНПР, Научная библиотека ФНПР |
| 47. | Рекомендовать членским организациям развернуть в профсоюзных организациях, культурно-просветительных, научных, образовательных, санаторно-курортных, медицинских учреждениях профсоюзов экспозицию выставок, стендов «30 лет борьбы за права и интересы людей труда». | в течение года | Членские организации ФНПР, Академия труда и социальных отношений, Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, АО «СКО ФНПР «Профкурорт», МУ «Поликлиника ФНПР» |
| 48. | Подготовить материалы о работе Технической инспекции труда ФНПР за 30 лет и опубликовать в средствах массовой информации и на сайте ФНПР. | в течение года | Техническая инспекция труда ФНПР |
| 49. | Осуществить перевод подготов-ленных материалов об истории ФНПР на английский язык и разместить на сайтах МКП, ВЕРС, ВКП и на сайте ФНПР в его англоязычном разделе. | не позднее 5 сентября | Департамент международного сотрудничества Аппарата ФНПР |
| 50. | Организовать поздравительные послания из-за рубежа: МКП, ВЕРС, АКТРАВ, Бюро МОТ в Москве; профцентров отдельных стран. | сентябрь | Департамент международного сотрудничества Аппарата ФНПР |